## Sheet1
交易系统开发
编号 | 产业 | 部门 | 项目 | 模块 | 执行方式 | 事项输出结果 | 说明 | 计划完成时间 | 完成时间 | 责任人 | 确认人
1 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 数据导入 | 开发完成 | 导入模块调整 | 波段、目标负责人在导入的时候，可以自己去选择 | 2016-08-01 | 2016-08-01 | 林福生 | 王海
2 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 报表 | 开发完成 | 波段和目标累计收益额及最大回撤额统计报表 |  | 2016-08-11 | 2016-08-11 | 林福生 | 王海
3 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 数据导入 | 开发完成 | 交易记录拆单 | 做日内人员由于股票有零散成交，所以需要有拆单的功能 | 2016-08-15 | 2016-08-15 | 林福生 | 王海
4 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 报表 | 开发完成 | 账户投资收益流水查询修改 | 可以按时间段进行查询 | 2016-08-16 | 2016-08-16 | 林福生 | 王海
5 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 报表 | 开发完成 | 各相关收益统计报表增加融资融券费率计算 |  | 2016-08-26 | 2016-08-26 | 林福生 | 王海
6 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 报表 | 开发完成 | 人员、账户、股票 多维度查询报表 |  | 2016-08-26 | 2016-08-26 | 林福生 | 王海
7 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 报表 | 开发完成 | 所有查询报表按部门进行统计 | 以前只按短差、波段、目标 其他部门的没显示出来 | 2016-08-29 | 2016-08-29 | 林福生 | 王海
8 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 程序优化 | 开发完成 | 各报表查询速度优化及实现SQL作业脚本每日股票收盘价取得 |  | 2016-08-30 | 2016-08-30 | 林福生 | 池莉鹏
9 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 服务器配置 | 配置完成 | 项目服务器迁移准备工作，10.10.10.2服务器相关软件安装配置。 |  | 2016-08-31 | 2016-08-31 | 林福生 | 池莉鹏
10 | 资本运营 | 证券投资 | Wind数据同步 | 1分钟数同步 |  | 同步股票的1分钟数据 |  | 2016-09-10 | 2016-09-10 | 王海
11 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 数据核对 |  | 交割单数据导入，并按账号核对交割单与交易员导入的数据是否完全。 |  | 2016-09-11 | 2016-09-11 | 王海
12 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 报表 | 开发完成 | 波段和目标融资融券还资还券功能开发 |  | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 林福生 | 王海
13 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 数据导入 | 开发完成 | 虚拟交易记录写入系统 |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 林福生 | 王海
14 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 数据核对 | 开发完成 | 交割单财务人员导入 |  | 2016-09-21 | 2016-09-28 | 林福生 | 王海
15 | 资本运营 | 证券投资 | 同步平台 | 编制文档 |  | 编制同步平台的具体实现功能 |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 王海
16 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 数据核对 | 开发完成 | 财务交割单导入数据与交易员导入数据比对报表 |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 林福生 | 王海
17 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 报表 | 开发完成 | 个人投资收益流水导出、生成pdf |  | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 林福生 | 王海
18 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 报表 | 开发完成 | 账户投资收益汇总表 | 参考个人投资收益汇总表 | 2016-10-10 | 2016-10-09 | 林福生 | 王海
19 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 报表 | 开发完成 | 按交割单数据统计账号的收益流水和和相关报表 |  | 2016-10-12 | 2016-10-11 | 林福生 | 王海
20 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 报表 |  | 短差交易员每天买卖标识用程序实现 |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 王贵斌
21 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 对帐 | 需求分析 | 日、周、月 对帐流程说明 |  | 2016-09-24 |  | 林福生、王海 | 池莉鹏
22 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 结帐 | 需求分析 | (数据月结、日结)设计 |  | 2016-10-17 |  | 林福生、王海 | 池莉鹏
23 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 资金管理 | 开发完成 | 账号资金调拨相关 | 参考erp进销存业务 | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 林福生 | 王海
24 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 系统设置 | 开发完成 | 多帐套管理 | 正式帐套、测试帐套 |  |  | 林福生
25 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 报表修改 | 开发完成 | 人员、账户、股票 多维度查询报表修改 | 股票汇总下面能看到交易数据明细 |  |  | 林福生 | 王海
26 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 报表 | 开发完成 | 人员收益情况台帐 | 可以统计某段时间内每天每个人收益明细，及所有人的收益汇总 |  |  | 林福生 | 王海
27 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 账号管理 | 开发完成 | 人员账号使用登记 |  |  |  | 林福生 | 王海
28 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 结帐 | 开发完成 | (数据月结、日结)功能开发及相关报表调整 |  |  |  | 林福生 | 王海
29 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 结帐 | 开发完成 | 月结（账户【交割单】，股票【当日委托】，个人【当日委托】） |  |  |  | 林福生 | 王海
30 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 结帐 | 开发完成 | 各相关报表关联月结单计算 |  |  |  | 林福生 | 王海
31 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 结帐 | 开发完成 | 调整单 | 数据月结前对有误差的数据用调整单进行调整 |  |  | 林福生 | 王海
32 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 对帐 | 开发完成 | 账号、人员、股票 固定格式报表 |  |  |  | 林福生 | 王海
33 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 对帐 | 开发完成 | 人员、股票、账号 固定格式报表 |  |  |  | 林福生 | 王海
34 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 报表 | 开发完成 | 三方账号盈亏统计需要重新开发(与现有的数据分开来) |  |  |  | 林福生 | 王海
35 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 权限管理 | 开发完成 | 权限管理模块 |  |  |  | 林福生 | 王海
36 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 报表 | 开发完成 | 目标收益按指数套保相关的业绩核算 |  |  |  | 林福生 | 王海
37 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 报表 |  | 买卖标识报表上增加 盈亏金额和 多买、多卖股票数 |  |  |  | 王贵斌
38 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 基础管理 | 开发完成 | 账户信息表增加字段，开户所在地 |  |  |  | 林福生 | 王海
39 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 投资决策 | 开发完成 | 投资决策申请审批流程 | 基础功能开发（实现申请-投票-查看等功能并上线试用） | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 林福生 | 池莉鹏
40 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 投资决策 | 开发完成 | 大盘趋势预测 | 基础功能开发 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 林福生 | 池莉鹏
41 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 投资决策 | 开发完成 | 收盘个股分析 | 基础功能开发 | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 林福生 | 池莉鹏
42 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 投资决策 | 开发完成 | 决策股票池管理 |  | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 林福生 | 池莉鹏
43 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 投资决策 | 开发完成 | 决策委员会管理 |  | 2016-10-31 |  | 林福生 | 池莉鹏
44 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 投资决策 | 开发完成 | 投资决策申请审批流程 | 针对试用反馈，增加相应功能及优化现有功能 | 2016-11-03 |  | 林福生 | 池莉鹏
45 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 投资决策 | 开发完成 | 投资决策申请审批流程 | 申请单实际交易数据关联，准确度投票及分类显示 | 2016-11-09 |  | 林福生 | 池莉鹏
46 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 投资决策 | 测试修改 | 投资决策申请审批流程/大盘趋势预测/收盘个股分析试用问题对应及Bug修改 |  | 2016-11-10 |  | 林福生 | 池莉鹏
47 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 系统界面 | 设计完成 | 系统主界面模块菜单重新整理设计 |  | 2016-11-11 |  | 林福生 | 池莉鹏
48 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 投资决策 | 开发完成 | 交易计划单管理 | 基础功能（录入，发起投票，及申请单关联） | 2016-11-18 |  | 林福生 | 池莉鹏
49 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 投资决策 | 开发完成 | 交易计划单/决策及收益相关报表 | 交易计划单/决策及收益相关报表 | 2016-11-25 |  | 林福生 | 池莉鹏
50 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统
51 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统
Note on B2: 销量、产能、质量、成本、库存、管理基础
Note on H2: 王斌坚:在必须

## Sheet2
交易系统实施、数据调整
编号 | 产业 | 部门 | 项目 | 模块 | 事项输出结果 | 说明 | 计划完成时间 | 完成时间 | 人员
1 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | [5 empty] | 王海
2 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | [5 empty] | 王海
Note on B2: 销量、产能、质量、成本、库存、管理基础
Note on G2: 王斌坚:在必须