## Sheet1
[5 empty] | 交易系统开发 | [13 empty] | 提示：点上面加号可以展开计划审核明细
编号 | 产业 | 部门 | 项目 | 模块 | 事项输出结果 | 说明 | 计划完成时间 | 完成时间 | 人员 | 重要指数 | 变更状态 | 计划完成时间 | 提交人 | 日期 | 确认人 | 日期 | 备注 | 记录ID | 审批编号 | 短信事件号 | 提交部门或人员 | 编制人 | 日期 | 责任人确定 | 日期 | 审核人 | 日期 | 汇总人 | 日期 | 批准人 | 日期 | 审阅人 | 日期 | 短信内容 | 提醒短信 | 确认短信 | 催一 | 催二 | 崔三 | 面谈1 | 面谈2 | 实际完成时间
1 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 数据导入 | 导入模块调整 | 波段、目标负责人在导入的时候，可以自己去选择 | 2016-08-01 | 2016-08-01 | 林福生
2 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 报表 | 波段和目标累计收益额及最大回撤额统计报表 |  | 2016-08-11 | 2016-08-11 | 林福生
3 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 数据导入 | 交易记录拆单 | 做日内人员由于股票有零散成交，所以需要有拆单的功能 | 2016-08-15 | 2016-08-15 | 林福生
4 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 报表 | 账户投资收益流水查询修改 | 可以按时间段进行查询 | 2016-08-16 | 2016-08-16 | 林福生
5 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 报表 | 各相关收益统计报表增加融资融券费率计算 |  | 2016-08-26 | 2016-08-26 | 林福生
6 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 报表 | 人员、账户、股票 多维度查询报表 |  | 2016-08-26 | 2016-08-26 | 林福生
7 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 报表 | 所有查询报表按部门进行统计 | 以前只按短差、波段、目标 其他部门的没显示出来 | 2016-08-29 | 2016-08-29 | 林福生
8 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 程序优化 | 各报表查询速度优化及实现SQL作业脚本每日股票收盘价取得 |  | 2016-08-30 | 2016-08-30 | 林福生
9 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 服务器配置 | 项目服务器迁移准备工作，10.10.10.2服务器相关软件安装配置。 |  | 2016-08-31 | 2016-08-31 | 林福生
10 | 资本运营 | 证券投资 | Wind数据同步 | 1分钟数同步 | 同步股票的1分钟数据 |  | 2016-09-10 | 2016-09-10 | 王海
11 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 数据核对 | 交割单数据导入，并按账号核对交割单与交易员导入的数据是否完全。 |  | 2016-09-11 | 2016-09-11 | 王海
12 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 报表 | 波段和目标融资融券还资还券功能开发 |  | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 林福生
13 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 数据导入 | 虚拟交易记录写入系统 |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 林福生
14 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 数据核对 | 交割单财务人员导入 |  | 2016-09-21 |  | 林福生
15 | 资本运营 | 证券投资 | 同步平台 | 编制文档 | 编制同步平台的具体实现功能 |  | 2016-09-20 |  | 王海
16 | 资本运营 | 证券投资 | 同步平台 | 程序优化 | 对零散的同步整合在一个平台下面 |  | 2016-10-21 |  | 王海
17 | 资本运营 | 证券投资 | 报屏系统 | 程序优化 | 现有报屏系统优化 |  | 2016-09-23 |  | 王海
18 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 数据核对 | 财务交割单导入数据与交易员导入数据比对报表 |  | 2016-09-27 |  | 林福生
19 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 报表 | 按交割单数据统计账号的收益流水和和相关报表 |  | 2016-10-12 |  | 林福生
20 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 报表 | 短差交易员每天买卖标识用程序实现 |  | 2016-09-20 |  | 王贵斌
21 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 对帐 | 日、周、月 对帐流程说明 |  | 2016-09-24 |  | 王海
22 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 对帐 | 账号、人员、股票 固定格式报表 |  | 2016-10-14 |  | 林福生
23 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 对帐 | 人员、股票、账号 固定格式报表 |  |  |  | 林福生
24 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 报表修改 | 人员、账户、股票 多维度查询报表修改 | 股票汇总下面能看到交易数据明细 | 2016-10-17 |  | 林福生
25 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 报表 | 人员收益情况台帐 | 可以统计某段时间内每天每个人收益明细，及所有人的收益汇总 | 2016-10-20 |  | 林福生
26 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 结帐 | 调整单 | 数据月结前对有误差的数据用调整单进行调整 | 2016-10-28 |  | 林福生
27 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 结帐 | (数据月结、日结)设计 |  | 2016-10-17 |  | 林福生、王海
28 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 结帐 | (数据月结、日结)功能开发及相关报表调整 |  | 2016-11-11 |  | 林福生
29 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 报表 | 个人投资收益流水导出、生成pdf |  | 2016-09-30 |  | 王海
30 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 系统设置 | 多帐套管理 | 正式帐套、测试帐套 |  |  | 林福生
31 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 资金管理 | 账号资金调拨相关 | 参考erp进销存业务 |  |  | 林福生
32 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 账号管理 | 人员账号使用登记 |  |  |  | 林福生
33 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 权限管理 | 权限管理模块 |  |  |  | 林福生
34 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 报表 | 账户投资收益汇总表 | 参考个人投资收益汇总表 |  |  | 林福生
35 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 报表 | 目标收益按指数套保相关的业绩核算 |  |  |  | 林福生
36 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 程序开发 | 三方账号盈亏统计需要重新开发(与现有的数据分开来) |  |  |  | 林福生
37 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 报表 | 买卖标识报表上增加 盈亏金额和 多买、多卖股票数 |  |  |  | 王贵斌
38 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 程序开发 | 账户信息表增加字段，开户收在地 |  |  |  | 林福生
Note on B2: 销量、产能、质量、成本、库存、管理基础
Note on G2: 王斌坚:在必须

## Sheet2
交易系统实施
编号 | 产业 | 部门 | 项目 | 模块 | 事项输出结果 | 说明 | 计划完成时间 | 完成时间 | 人员
1 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | [5 empty] | 王海
2 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | [5 empty] | 王海
Note on B2: 销量、产能、质量、成本、库存、管理基础
Note on G2: 王斌坚:在必须

## Sheet3
人员 | 2016-01-01 | 2016-01-02 | 2016-01-03 | 2016-01-04 | 2016-01-05 | 2016-01-06 | 2016-01-07 | 2016-01-08 | 2016-01-09
张三 | 1000 | 3434 | 12 | -65 | 9 | -4567 | 88 | 65 | 66
李四 | 678 | -44 | -12 | 333 | 66 | 67 | 6 | 33 | 21
合计： | 1678 | 3390 | 0 | 268 | 75 | -4500 | 94 | 98 | 87