## 开发计划
投资交易管理系统开发计划
编号 | 产业 | 部门 | 项目 | 模块 | 执行方式 | 事项输出结果 | 说明 | 计划完成 时间 | 实际完成 时间 | 责任人 | 确认人
1 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 数据导入 | 开发完成 | 导入模块调整 | 波段、目标负责人在导入的时候，可以自己去选择 | 2016-08-01 | 2016-08-01 | 林福生 | 王海
2 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 报表 | 开发完成 | 波段和目标累计收益额及最大回撤额统计报表 |  | 2016-08-11 | 2016-08-11 | 林福生 | 王海
3 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 数据导入 | 开发完成 | 交易记录拆单 | 做日内人员由于股票有零散成交，所以需要有拆单的功能 | 2016-08-15 | 2016-08-15 | 林福生 | 王海
4 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 报表 | 开发完成 | 账户投资收益流水查询修改 | 可以按时间段进行查询 | 2016-08-16 | 2016-08-16 | 林福生 | 王海
5 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 报表 | 开发完成 | 各相关收益统计报表增加融资融券费率计算 |  | 2016-08-26 | 2016-08-26 | 林福生 | 王海
6 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 报表 | 开发完成 | 人员、账户、股票 多维度查询报表 |  | 2016-08-26 | 2016-08-26 | 林福生 | 王海
7 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 报表 | 开发完成 | 所有查询报表按部门进行统计 | 以前只按短差、波段、目标 其他部门的没显示出来 | 2016-08-29 | 2016-08-29 | 林福生 | 王海
8 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 程序优化 | 开发完成 | 各报表查询速度优化及实现SQL作业脚本每日股票收盘价取得 |  | 2016-08-30 | 2016-08-30 | 林福生 | 池莉鹏
9 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 服务器配置 | 配置完成 | 项目服务器迁移准备工作，10.10.10.2服务器相关软件安装配置。 |  | 2016-08-31 | 2016-08-31 | 林福生 | 池莉鹏
10 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 报表 | 开发完成 | 波段和目标融资融券还资还券功能开发 |  | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 林福生 | 王海
11 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 数据导入 | 开发完成 | 虚拟交易记录写入系统 |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 林福生 | 王海
12 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 数据核对 | 开发完成 | 交割单财务人员导入 |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 林福生 | 王海
13 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 数据核对 | 开发完成 | 财务交割单导入数据与交易员导入数据比对报表 |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 林福生 | 王海
14 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 报表 | 开发完成 | 个人投资收益流水导出、生成pdf |  | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 林福生 | 王海
15 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 报表 | 开发完成 | 账户投资收益汇总表 | 参考个人投资收益汇总表 | 2016-10-10 | 2016-10-09 | 林福生 | 王海
16 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 报表 | 开发完成 | 按交割单数据统计账号的收益流水和和相关报表 |  | 2016-10-12 | 2016-10-11 | 林福生 | 王海
17 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 资金管理 | 开发完成 | 账号资金调拨相关 | 参考erp进销存业务 | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 林福生 | 王海
18 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 投资决策 | 开发完成 | 投资决策申请审批流程 | 基础功能开发（实现申请-投票-查看等功能并上线试用） | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 林福生 | 池莉鹏
19 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 投资决策 | 开发完成 | 大盘趋势预测 | 基础功能开发 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 林福生 | 池莉鹏
20 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 投资决策 | 开发完成 | 持仓股票池投资决策 | 基础功能开发 | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 林福生 | 池莉鹏
21 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 投资决策 | 开发完成 | 决策股票池管理 |  | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 林福生 | 池莉鹏
22 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 投资决策 | 开发完成 | 决策委员会管理 |  | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 林福生 | 池莉鹏
23 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 投资决策 | 开发完成 | 大盘趋势预测和持仓股票池投资决策 | 针对试用反馈，增加相应功能及优化现有功能 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 林福生 | 池莉鹏
24 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 投资决策 | 测试修改 | 投资决策申请审批流程/大盘趋势预测/持仓股票池投资决策试用问题对应及Bug修改 |  | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 林福生 | 池莉鹏
25 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 系统界面 | 设计完成 | 系统主界面模块菜单重新整理设计 |  | 2016-11-11 | 2016-11-01 | 林福生 | 池莉鹏
26 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 报表 | 开发完成 | 交割单与每日交易数据核对 | 增加核对明细与交易记录关联画面 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 林福生 | 王海
27 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 数据导入 | 开发完成 | 财务交割单导入 | 修改安信证券导入模板及处理 | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 林福生 | 王海
28 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 数据核对 | 开发完成 | 财务交割单/每日交易数据核对 | 增加核对明细关联的交易记录画面 | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 林福生 | 王海
29 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 数据维护 | 开发完成 | 个人交易数据维护画面 | 权限调整，交易员可查询操作账户的所有交易记录 | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 林福生 | 王海
30 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 日志管理 | 开发完成 | 系统登陆日志 | 记录登陆用户信息/时间/IP/MAC等 | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 林福生 | 池莉鹏
31 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 报表 | 开发完成 | 个人-投资收益汇总查询 | 修改报表格式/默认剔除期末持仓为0的数据 | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 林福生 | 王海
32 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 数据维护 | 开发完成 | 虚拟交易记录 | 增加交易时间填写 | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 林福生 | 王海
33 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 投资决策 | 开发完成 | 投资决策申请审批流程 | 申请单实际交易数据关联，准确度投票及分类显示;申请理由分类列表可选； | 2016-12-16 | 2016-12-16 | 林福生 | 池莉鹏
34 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 基础管理 | 开发完成 | 决策股票池 | 增加修改变更记录 | 2016-12-07 | 2016-12-07 | 林福生 | 池莉鹏
35 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 数据核对 | 开发完成 | 数据核对的交易明细对照画面修改 | 增加每日交易记录的导入人和受益人 | 2016-12-08 | 2016-12-08 | 林福生 | 池莉鹏
36 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 数据维护 | 开发完成 | 交易员每日交易数据编辑画面 | 增加账户信息可编辑。 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | 林福生 | 池莉鹏
37 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 投资决策 | 开发完成 | 投资决策申请审批流程 | 根据需求变更修改投资决策流程和准确顶设定流程处理，并完成决策操作与实际交易记录关联处理。 | 2016-12-23 | 2016-12-23 | 林福生 | 池莉鹏
38 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 投资决策 | 开发完成 | 投资决策流程功能上线/已有数据迁移 | 处理细节完善/bug修改/已有决策数据迁移到数据库新表 | 2016-12-27 | 2016-12-27 | 林福生 | 池莉鹏
39 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 投资决策 | 开发完成 | 投资决策流程权限控制Bug修改和决策操作便捷改善 |  | 2017-01-03 | 2017-01-03 | 林福生 | 池莉鹏
40 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 投资决策 | 开发完成 | 决策操作记录的决策投票画面增加管理员一票决定权处理。 | 申请单的第一步操作记录执行后，第二步对应操作记录的决策投票时，管理员可选择一票确定处理。 | 2017-01-04 | 2017-01-04 | 林福生 | 池莉鹏
41 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 投资决策 | 开发完成 | 账户仓位配置规划表开发及对应问题修改。 | 1、对投资主体下属账号的个股票的盈亏持仓进行统计，并合计至各对应主体。 2、修改投资主体持仓市值和净收益合计不正确的问题。 | 2017-01-05 | 2017-01-05 | 林福生 | 池莉鹏
42 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 数据维护 | 开发完成 | 交易员委托数据维护 | 1、增加交易日期/交易时间/所属账户字段可修改 2、交易数据查询页面默认显示数据修改 | 2017-01-06 | 2017-01-06 | 林福生 | 池莉鹏
43 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 投资决策 | 开发完成 | 账户仓位配置规划表修改完善。 | 1、账户配置规划表样式颜色字体设置。 2、增加投资主体的资金信息表，并在账户管理画面增加投资主题的资金信息录入修改处理 3、修改账户仓位配置规划表的后台处理，主体资金统计部分改为使用新增的主体资金信息表中的数据。 | 2017-01-06 | 2017-01-06 | 林福生 | 池莉鹏
44 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 基础数据 | 开发完成 | 账户信息增加账户负责人 | 数据库表字段增加/管理画面处理修改 | 2017-01-09 | 2017-01-09 | 林福生 | 池莉鹏
45 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 投资决策 | 开发完成 | 投资决策申请管理画面完善 | 投资决策申请单列表中显示对应操作状态（决策投资和准确度评定）。 | 2017-01-10 | 2017-01-09 | 林福生 | 池莉鹏
46 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 投资决策 | 开发完成 | 决策操作记录的交易记录关联画面完善 | 决策操作记录的交易记录关联画面增加选择记录的合计交易数据（数量/金额等）。 | 2017-01-11 | 2017-01-10 | 林福生 | 池莉鹏
47 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 数据导入 | 开发完成 | 交易员委托数据和财务交割单数据导入修改优化 | 取消账户信息默认选中/买卖操作判断修改/导入默认路径保存 | 2017-01-12 | 2017-01-12 | 林福生 | 池莉鹏
48 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 投资决策 | 开发完成 | 交易员委托数据维护 | 1、增加交易日期/所属账户字段可修改 2、交易数据查询页面默认显示数据修改 | 2017-01-13 | 2017-01-13 | 林福生 | 池莉鹏
49 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 投资决策 | 开发完成 | 账户仓位配置规划表修改完善。 | 主体收益核算包含国债逆回购，持仓和股票明细中不包含国债逆回购。 | 2017-01-16 | 2017-01-16 | 林福生 | 池莉鹏
50 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 基础数据 | 开发完成 | 决策股票池变更日志 | 增加变更日志画面 | 2017-01-17 | 2017-01-17 | 林福生 | 池莉鹏
51 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 投资决策 | 开发完成 | 股票投资决策流程试用问题修改完善 | 及时解决试用过程中出现的问题 | 2017-01-20 | 2017-01-20 | 林福生 | 池莉鹏
52 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 报表 | 修改完成 | 个人交易模块的收益报表修改 | 所有报表中的累计收益、收益率核算修改为本年度的收益和收益率 | 2017-01-20 | 2017-01-20 | 林福生 | 池莉鹏
53 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 数据导入 | 开发完成 | 个人交易数据和财务交割单导入数据模板增加及修改 | 增加海通证券普通账户数据导入模板，修改国泰信用/招商普通/华泰信用/华泰普通/方正普通数据导入模板 | 2017-02-07 | 2017-02-07 | 林福生 | 王海
54 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 投资决策 | 开发完成 | 修改原有持仓股票分析决策为持仓个股投资计划 | 1、根据画面说明文档重新设计数据库表 2、界面修改及后台处理开发 | 2017-02-09 | 2017-02-09 | 林福生 | 池莉鹏
55 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 数据导入 | 开发完成 | 个人交易数据和财务交割单导入画面修改 | 导入完成画面增加 总记录数/导入记录数/忽略记录数 | 2017-02-09 | 2017-02-09 | 林福生 | 王海
56 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 个人交易 | 编制完成 | 隔日短差/波段/目标 每日股票交易标识曲线图 新需求文档 | 1、隔日持仓：未平仓数量 2、当日收益：实际收益和浮动收益 | 2017-02-14 |  | 林福生 | 池莉鹏
57 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 数据导入 | 开发完成 | 个人交易交割单导入数据模板修改，导入完成画面忽略数据导出功能修改 | 1、修改国泰普通交割单数据导入模板 2、增加红股入帐和新股入帐交割单数据的买卖判断 3、修改忽略数据导出excel文件的文件格式为xlsx | 2017-02-15 | 2017-02-15 | 林福生 | 王海
58 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 数据月结 | 开发完成 | 月结功能需求整理分析及数据库表设计 | 1、月结需求的进一步梳理分析 2、明确需求后进行相关数据库表设计 | 2017-02-17 |  | 林福生 | 池莉鹏
59 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 月结 | 开发完成 | 交易员相关数据和财务核算相关数据月结 | 账户/股票/交易员的资金/持仓/收益相关数据月结 | 2017-03-10 |  | 林福生 | 池莉鹏
60 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 月结 | 开发完成 | 交易员和财务相关资金/持仓/收益相关报表修改优化 | 各报表格式和数据核算（基于月结数据）修改调整 | 2017-03-31 |  | 林福生 | 池莉鹏
61 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 投资决策 | 开发完成 | 交易计划单管理 | 基础功能（录入，发起投票，及申请单关联） |  |  | 林福生 | 池莉鹏
62 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 投资决策 | 开发完成 | 交易计划单/决策及收益相关报表 | 交易计划单/决策及收益相关报表 |  |  | 林福生 | 池莉鹏
63 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 基础管理 | 开发完成 | 股票信息管理功能优化 | 股票代码可选，市场和股票名称自动带出 |  |  | 林福生 | 池莉鹏
64 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 系统设置 | 开发完成 | 多帐套管理 | 正式帐套、测试帐套 |  |  | 林福生
65 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 报表修改 | 开发完成 | 人员、账户、股票 多维度查询报表修改 | 股票汇总下面能看到交易数据明细 |  |  | 林福生
66 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 报表 | 开发完成 | 人员收益情况台帐 | 可以统计某段时间内每天每个人收益明细，及所有人的收益汇总 |  |  | 林福生
67 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 账号管理 | 开发完成 | 人员账号使用登记 |  |  |  | 林福生
68 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 结帐 | 开发完成 | (数据月结、日结)功能开发及相关报表调整 |  |  |  | 林福生
71 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 结帐 | 开发完成 | 调整单 | 数据月结前对有误差的数据用调整单进行调整 |  |  | 林福生
72 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 对帐 | 开发完成 | 账号、人员、股票 固定格式报表 |  |  |  | 林福生
73 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 对帐 | 开发完成 | 人员、股票、账号 固定格式报表 |  |  |  | 林福生
74 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 报表 | 开发完成 | 三方账号盈亏统计需要重新开发(与现有的数据分开来) |  |  |  | 林福生
75 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 权限管理 | 开发完成 | 权限管理模块 |  |  |  | 林福生
76 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 报表 | 开发完成 | 目标收益按指数套保相关的业绩核算 |  |  |  | 林福生
77 | [5 empty] | 第三方账号清算流程（个人业绩清算/账号调动等）
78 | [5 empty] | 个人收益报表利息计算变更（累计收益新年重记）
79 | [5 empty] | 三方账户清算（不计利息）
80 | [5 empty] | 数据导入时，核对成交金额和发生金额
81
Note on B2: 销量、产能、质量、成本、库存、管理基础
Note on H2: 王斌坚:在必须

## 前期准备计划
投资交易管理系统开发计划
编号 | 产业 | 部门 | 项目 | 模块 | 执行方式 | 事项输出结果 | 说明 | 计划完成 时间 | 实际完成 时间 | 责任人 | 确认人
1 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 开发准备 | 配置完成 | 项目开发环境 | VS2015/DevExpress15.2/SQL Server2014 Git/TortoiseGit安装配置
2 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 开发准备 | 了解掌握 | C#语言 | 1、掌握基本语法 2、熟悉面向对象的基本概念 3、掌握Linq的基本用法 4、了解EntityFramework6 5、初步掌握Winform开发的基础知识
3 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 开发准备 | 了解掌握 | SQL Server2014 | 1、掌握SQL Server Management Studio的常用功能 2、掌握SQL Server语法和常用系统函数 3、掌握简单存储过程、函数、视图的使用和创建
4 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 开发准备 | 了解掌握 | DevExpress | 重点了解熟悉以下控件的常用属性和方法： 1、TextEdit控件 2、CheckEdit控件 3、DateEdit控件 4、ComboBoxEdit控件 5、LookUpEdit控件 6、GridControl/GridView控件 7、LayoutControl控件
5 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 开发准备 | 了解掌握 | IOC框架（Autofac） | 1、了解IOC框架的基本概念 2、了解Autofac的基本用法 3、结合本项目代码了解Autofac的实际应用方法
6 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 开发准备 | 了解掌握 | VS2015中Git的使用 | 掌握Git的常用功能：克隆/提交/提取/拉取/推送
7 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 开发准备 | 了解掌握 | 本项目系统框架及开发流程 | 1、理解系统的开发框架 2、熟悉日常开发流程事项 3、程序目录结构/命名规则
8 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 开发准备
9 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 开发准备
10 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 开发准备
Note on B2: 销量、产能、质量、成本、库存、管理基础
Note on H2: 王斌坚:在必须

## 备份
投资交易管理系统开发计划
编号 | 产业 | 部门 | 项目 | 模块 | 执行方式 | 事项输出结果 | 说明 | 计划完成 时间 | 实际完成 时间 | 责任人 | 确认人
1 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 报表修改 | 开发完成 | 人员、账户、股票 多维度查询报表修改 | 股票汇总下面能看到交易数据明细 |  |  | 林福生
2 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 报表 | 开发完成 | 人员收益情况台帐 | 可以统计某段时间内每天每个人收益明细，及所有人的收益汇总 |  |  | 林福生
3 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 结帐 | 开发完成 | (数据月结、日结)功能开发及相关报表调整 |  |  |  | 林福生
Note on B2: 销量、产能、质量、成本、库存、管理基础
Note on H2: 王斌坚:在必须