## 林福生
计划管控表（17年1月—17年2月） | [20 empty] | 提示：点上面加号可以展开计划审核明细
编号 | 产业 | 部门 | 项目 | 模块 | 执行方式 | 事项输出结果 | 说明 | 计划完成时间 | 完成时间 | 责任人 | 确认人 | 重要指数 | 变更状态 | 计划完成时间 | 提交人 | 日期 | 确认人 | 日期 | 备注 | 记录ID | 审批编号 | 短信事件号 | 提交部门或人员 | 编制人 | 日期 | 责任人确定 | 日期 | 审核人 | 日期 | 汇总人 | 日期 | 批准人 | 日期 | 审阅人 | 日期 | 短信内容 | 提醒短信 | 确认短信 | 催一 | 催二 | 崔三
1 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 投资决策 | 开发完成 | 投资决策流程权限控制Bug修改和决策操作便捷改善 |  | 2017-01-03 | 2017-01-03 | 林福生 | 池莉鹏
2 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 投资决策 | 开发完成 | 决策操作记录的决策投票画面增加管理员一票决定权处理。 | 申请单的第一步操作记录执行后，第二步对应操作记录的决策投票时，管理员可选择一票确定处理。 | 2017-01-04 | 2017-01-04 | 林福生 | 池莉鹏
3 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 投资决策 | 开发完成 | 账户仓位配置规划表开发及对应问题修改。 | 1、对投资主体下属账号的个股票的盈亏持仓进行统计，并合计至各对应主体。 2、修改投资主体持仓市值和净收益合计不正确的问题。 | 2017-01-05 | 2017-01-05 | 林福生 | 池莉鹏
4 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 数据维护 | 开发完成 | 交易员委托数据维护 | 1、增加交易日期/交易时间/所属账户字段可修改 2、交易数据查询页面默认显示数据修改 | 2017-01-06 | 2017-01-06 | 林福生 | 池莉鹏
5 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 投资决策 | 开发完成 | 账户仓位配置规划表修改完善。 | 1、账户配置规划表样式颜色字体设置。 2、增加投资主体的资金信息表，并在账户管理画面增加投资主题的资金信息录入修改处理 3、修改账户仓位配置规划表的后台处理，主体资金统计部分改为使用新增的主体资金信息表中的数据。 | 2017-01-06 | 2017-01-06 | 林福生 | 池莉鹏
6 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 基础数据 | 开发完成 | 账户信息增加账户负责人 | 数据库表字段增加/管理画面处理修改 | 2017-01-09 | 2017-01-09 | 林福生 | 池莉鹏
7 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 投资决策 | 开发完成 | 投资决策申请管理画面完善 | 投资决策申请单列表中显示对应操作状态（决策投资和准确度评定）。 | 2017-01-10 | 2017-01-09 | 林福生 | 池莉鹏
8 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 投资决策 | 开发完成 | 决策操作记录的交易记录关联画面完善 | 决策操作记录的交易记录关联画面增加选择记录的合计交易数据（数量/金额等）。 | 2017-01-11 | 2017-01-10 | 林福生 | 池莉鹏
9 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 数据导入 | 开发完成 | 交易员委托数据和财务交割单数据导入修改优化 | 取消账户信息默认选中/买卖操作判断修改/导入默认路径保存 | 2017-01-12 | 2017-01-12 | 林福生 | 池莉鹏
10 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 投资决策 | 开发完成 | 交易员委托数据维护 | 1、增加交易日期/所属账户字段可修改 2、交易数据查询页面默认显示数据修改 | 2017-01-13 | 2017-01-13 | 林福生 | 池莉鹏
11 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 投资决策 | 开发完成 | 账户仓位配置规划表修改完善。 | 主体收益核算包含国债逆回购，持仓和股票明细中不包含国债逆回购。 | 2017-01-16 | 2017-01-16 | 林福生 | 池莉鹏
12 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 基础数据 | 开发完成 | 决策股票池变更日志 | 增加变更日志画面 | 2017-01-17 | 2017-01-17 | 林福生 | 池莉鹏
13 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 投资决策 | 开发完成 | 股票投资决策流程试用问题修改完善 | 及时解决试用过程中出现的问题 | 2017-01-20 | 2017-01-20 | 林福生 | 池莉鹏
14 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 报表 | 修改完成 | 个人交易模块的收益报表修改 | 所有报表中的累计收益、收益率核算修改为本年度的收益和收益率 | 2017-01-20 | 2017-01-20 | 林福生 | 池莉鹏
15 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 数据导入 | 开发完成 | 个人交易数据和财务交割单导入数据模板增加及修改 | 增加海通证券普通账户数据导入模板，修改国泰信用/招商普通/华泰信用/华泰普通/方正普通数据导入模板 | 2017-02-07 | 2017-02-07 | 林福生 | 王海
16 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 投资决策 | 开发完成 | 修改原有持仓股票分析决策为持仓个股投资计划 | 1、根据画面说明文档重新设计数据库表 2、界面修改及后台处理开发 | 2017-02-09 | 2017-02-09 | 林福生 | 池莉鹏
17 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 数据导入 | 开发完成 | 个人交易数据和财务交割单导入画面修改 | 导入完成画面增加 总记录数/导入记录数/忽略记录数 | 2017-02-09 | 2017-02-09 | 林福生 | 王海
18 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 个人交易 | 开发完成 | 隔日短差/波段/目标 每日股票交易表示曲线图 | 符合需求的chart组件使用调查及实现 | 2017-02-14 |  | 林福生 | 池莉鹏
19 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 数据月结 | 开发完成 | 月结功能需求整理分析及数据库表设计 | 1、月结需求的进一步梳理分析 2、明确需求后进行相关数据库表设计 | 2017-02-17 |  | 林福生 | 池莉鹏
20 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 月结 | 开发完成 | 交易员相关数据和财务核算相关数据月结 | 账户/股票/交易员的资金/持仓/收益相关数据月结 | 2017-03-10 |  | 林福生 | 池莉鹏
Note on B2: 销量、产能、质量、成本、库存、管理基础
Note on H2: 王斌坚:在必须