## 2016年4月开发计划
编号 | 任务名称 | 预计工期 （日） | 计划 开始时间 | 计划 完成时间 | 责任人 | 确认人 | 实际 开始时间 | 实际 完成时间 | 完成 百分比 | 备注
1 | 需求分析相关文档整理
2 | 数据库设计修改完善
3 | 系统UI界面修改调整
4 | 基础数据UI画面设计 | 3 | 2016-04-14 | 2016-04-18 |  |  | 2016-04-18 |  | 40% | 16、17日为周末
5 | 基础数据模块编码实现 | 2 | 2016-04-19 | 2016-04-20 |  |  | 2016-04-18 |  | 20%
6 | 交易数据导入UI画面设计 | 1 | 2016-04-21 | 2016-04-21 |  |  | 2016-04-21 |  | 80%
7 | 交易数据导入相关功能编码实现 | 2 | 2016-04-22 | 2016-04-25 |  |  | 2016-04-25 |  | 60% | 23、24日为周末
8 | 个人日投资收益统计报表UI画面设计 | 2 | 2016-04-26 | 2016-04-27 |  |  | 2016-04-13 |  | 70% | 个人投资收益（20日）统计报表和统计趋势图已完成，细节有待完善
9 | 个人日投资收益统计编码实现 | 2 | 2016-04-28 | 2016-04-29 |  |  | 2016-04-14 |  | 40% | 暂时实现为采用现有系统数据库的表数据和存储过程计算个人投资收益

## 2016年5月开发计划
编号 | 计划 开始时间 | 计划 完成时间 | 任务描述 | 责任人 | 确认人 | 完成 百分比
第一周 | 2016-05-03 | 2016-05-06 | 1、股票信息、股票池、人员信息、账号信息后台数据导入。 | 林
|  |  | 2、当日成交和交割单数据导入功能修改完善。 | 林
第二周 | 2016-05-09 | 2016-05-13 | 1、导入模块测试。 | 王
|  |  | 2、投资收益相关报表功能开发。 | 林
|  |  | 3、股指套保功能模块开发。 | 林
第三周 | 2016-05-16 | 2016-05-20 | 1、数据导入和投资报表功能测试、试用及修改。 | 林/王
第四周 | 2016-05-23 | 2016-05-27 | 1、权限和个人信息首页 | 林

## 0523-0617开发计划
编号 | 计划 开始时间 | 计划 完成时间 | 任务描述 | 责任人 | 确认人 | 完成 百分比 | 备注
1 | 2016-05-23 | 2016-05-27 | 1、旧系统交易记录导入处理 |  |  | 90%
|  |  | 2、当日成交和交割单数据重复导入处理修改 |  |  |  | 暂缓处理
|  |  | 3、个人（日内、波段、目标）投资收益（20日）报表 |  |  | 90%
|  |  | 4、账户（交易账户、融券账户、第三方账户）投资收益（20日）报表 |  |  | 90%
|  |  | 5、股票持仓统计报表（分股票和账户统计） |  |  | 90%
|  |  | 6、交易员日收益统计报表（日内、波段、目标） |  |  | 90%
|  |  | 7、交易员月收益统计报表（日内、波段、目标） |  |  | 90%
8、投资收益汇总统计报表（分投资人员、股票、账户）
2 | 2016-05-30 | 2016-06-03 | 1、新系统上线测试及试用
2、试用中Bug和问题修改完善
|  |  | 3、股票池变更纪录查询功能 |  |  | 90%
|  |  | 4、个人投资收益（20日）趋势图 |  |  | 85%
3 | 2016-06-06 | 2016-06-08 | 1、目标、波段单申请、审核处理
2、目标、波段单关联单据处理
4 | 2016-06-12 | 2016-06-17 | 1、股票信息增删改功能处理
|  |  | 2、交易员（用户）信息管理画面 |  |  | 90%
3、产业分类管理画面