## 1701第一周完成事项
计划管控表（1月3日—12月6日） | [20 empty] | 提示：点上面加号可以展开计划审核明细
编号 | 产业 | 部门 | 项目 | 模块 | 执行方式 | 事项输出结果 | 说明 | 计划完成时间 | 完成时间 | 责任人 | 确认人 | 重要指数 | 变更状态 | 计划完成时间 | 提交人 | 日期 | 确认人 | 日期 | 备注 | 记录ID | 审批编号 | 短信事件号 | 提交部门或人员 | 编制人 | 日期 | 责任人确定 | 日期 | 审核人 | 日期 | 汇总人 | 日期 | 批准人 | 日期 | 审阅人 | 日期 | 短信内容 | 提醒短信 | 确认短信 | 催一 | 催二 | 崔三
1 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 投资决策 | 开发完成 | 投资决策流程权限控制Bug修改和决策操作便捷改善 | 决策流程权限控制修改完成，决策操作便捷改善尚未完成。 |  | 2017-01-03 | 林福生 | 池莉鹏
2 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 投资决策 | 开发完成 | 决策操作记录的决策投票画面增加管理员一票决定权处理。 | 申请单的第一步操作记录执行后，第二步对应操作记录的决策投票时，管理员可选择一票确定处理。 |  | 2017-01-04 | 林福生 | 池莉鹏
3 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 投资决策 | 开发完成 | 账户仓位配置规划表开发及对应问题修改。 | 1、对投资主体下属账号的个股票的盈亏持仓进行统计，并合计至各对应主体。 2、修改投资主体持仓市值和净收益合计不正确的问题。 |  | 2017-01-05 | 林福生 | 池莉鹏
4 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 投资决策 | 开发完成 | 账户仓位配置规划表修改完善。 | 1、账户配置规划表样式颜色字体设置。 2、增加投资主体的资金信息表，并在账户管理画面增加投资主题的资金信息录入修改处理 3、修改账户仓位配置规划表的后台处理，主体资金统计部分改为使用新增的主题资金信息表中的数据。 |  | 2017-01-06 | 林福生 | 池莉鹏
Note on B2: 销量、产能、质量、成本、库存、管理基础
Note on H2: 王斌坚:在必须

## 1701第二周计划
计划管控表（1月9日—1月13日） | [20 empty] | 提示：点上面加号可以展开计划审核明细
编号 | 产业 | 部门 | 项目 | 模块 | 执行方式 | 事项输出结果 | 说明 | 计划完成时间 | 完成时间 | 责任人 | 确认人 | 重要指数 | 变更状态 | 计划完成时间 | 提交人 | 日期 | 确认人 | 日期 | 备注 | 记录ID | 审批编号 | 短信事件号 | 提交部门或人员 | 编制人 | 日期 | 责任人确定 | 日期 | 审核人 | 日期 | 汇总人 | 日期 | 批准人 | 日期 | 审阅人 | 日期 | 短信内容 | 提醒短信 | 确认短信 | 催一 | 催二 | 崔三
1 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 投资决策 | 开发完成 | 投资决策申请管理画面完善 | 投资决策申请单列表中显示对应操作状态（决策投资和准确度评定）。 | 2017-01-10 |  | 林福生 | 池莉鹏
2 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 投资决策 | 开发完成 | 决策操作记录的交易记录关联画面完善 | 决策操作记录的交易记录关联画面增加选择记录的合计交易数据（数量/金额等）。 | 2017-01-11 |  | 林福生 | 池莉鹏
3 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 投资决策 | 开发完成 | 交易员委托数据和财务交割单数据导入修改优化 | 买卖操作判断修改/导入默认路径保存/ | 2017-01-12 |  | 林福生 | 池莉鹏
4 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 投资决策 | 开发完成 | 交易员委托数据维护 | 1、增加交易日期/交易时间/所属账户字段可修改 2、交易数据查询页面默认显示数据修改 | 2017-01-13 |  | 林福生 | 池莉鹏
Note on B2: 销量、产能、质量、成本、库存、管理基础
Note on H2: 王斌坚:在必须