## 工作计划
计划管控表（2017年1月 - 2017年2月） | [20 empty] | 提示：点上面加号可以展开计划审核明细
编号 | 产业 | 部门 | 项目 | 模块 | 执行方式 | 事项输出结果 | 说明 | 计划完成时间 | 完成时间 | 责任人 | 确认人 | 重要指数 | 变更状态 | 计划完成时间 | 提交人 | 日期 | 确认人 | 日期 | 备注 | 记录ID | 审批编号 | 短信事件号 | 提交部门或人员 | 编制人 | 日期 | 责任人确定 | 日期 | 审核人 | 日期 | 汇总人 | 日期 | 批准人 | 日期 | 审阅人 | 日期 | 短信内容 | 提醒短信 | 确认短信 | 催一 | 催二 | 崔三
1 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 投资决策 | 开发完成 | 投资决策申请审批流程改版上线试用 | 申请单实际交易数据关联，准确度投票及分类显示;申请理由分类列表可选； | 2016-12-30 |  | 林福生 | 池莉鹏
2 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 投资决策 | 开发完成 | 交易计划单/决策及收益相关报表 | 交易计划单/决策及收益相关报表 | 2017-01-06 |  | 林福生 | 池莉鹏
3 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 基础管理 | 开发完成 | 决策股票池 | 增加修改变更记录 | 2017-01-09 |  | 林福生 | 池莉鹏
4 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 数据核对 | 开发完成 | 数据核对画面 | 增加账户负责人和股票负责人 | 2017-01-10 |  | 林福生 | 池莉鹏
5 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 数据维护 | 开发完成 | 交易员每日交易数据编辑画面 | 增加账户信息可编辑。暂为管理员可用 | 2017-01-11 |  | 林福生 | 池莉鹏
6 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 数据导入 | 开发完成 | 交易员每日交易数据导入画面 | 1.账户选择画面取消默认选择，改为交易员手动选择 2.导入Excel文件路径默认改为上次导入的文件路径 3.交易员导入委托数据时，画面增加交易日期可修改（输入变更密码？） | 2017-01-11 |  | 林福生 | 池莉鹏
7 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 基础管理 | 开发完成 | 股票信息管理功能优化 | 股票代码可选，市场和股票名称自动带出 | 2017-01-12 |  | 林福生 | 池莉鹏
8 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 报表 | 开发完成 | 增加个人账户持仓比例 | 1.个人->账号->股票 2.个人->股票->账号 | 2017-01-13 |  | 林福生 | 池莉鹏
9 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 结帐 | 开发完成 | 各相关报表关联月结单计算 |  |  |  | 林福生 | 王海
10 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 |  | 开发完成 | 支持向券商融资融券录入 | 包括：利息、期限 |  |  | 林福生
11 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 投资决策 | 开发完成 | 交易计划单管理 | 基础功能（录入，发起投票，及申请单关联） |  |  | 林福生 | 池莉鹏
12 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 报表修改 | 开发完成 | 人员、账户、股票 多维度查询报表修改 | 股票汇总下面能看到交易数据明细 |  |  | 林福生 | 王海
13 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 报表 | 开发完成 | 人员收益情况台帐 | 可以统计某段时间内每天每个人收益明细，及所有人的收益汇总 |  |  | 林福生 | 王海
14 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 账号管理 | 开发完成 | 人员账号使用登记 |  |  |  | 林福生 | 王海
15 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 结帐 | 开发完成 | (数据月结、日结)功能开发及相关报表调整 |  |  |  | 林福生 | 王海
16 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 结帐 | 开发完成 | 月结（账户【交割单】，股票【当日委托】，个人【当日委托】） |  |  |  | 林福生 | 王海
17 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 结帐 | 开发完成 | 调整单 | 数据月结前对有误差的数据用调整单进行调整 |  |  | 林福生 | 王海
18 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 对帐 | 开发完成 | 账号、人员、股票 固定格式报表 |  |  |  | 林福生 | 王海
19 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 对帐 | 开发完成 | 人员、股票、账号 固定格式报表 |  |  |  | 林福生 | 王海
20 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 报表 | 开发完成 | 三方账号盈亏统计需要重新开发(与现有的数据分开来) |  |  |  | 林福生 | 王海
21 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 权限管理 | 开发完成 | 权限管理模块 |  |  |  | 林福生 | 王海
22 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 报表 | 开发完成 | 目标收益按指数套保相关的业绩核算 |  |  |  | 林福生 | 王海
23 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 基础管理 | 开发完成 | 账户信息表增加字段，开户所在地 |  |  |  | 林福生 | 王海
24 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 系统设置 | 开发完成 | 多帐套管理 | 正式帐套、测试帐套 |  |  | 林福生 | 王海
25 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 项目管理 | 配置完成 | 源代码分模块管理 | 针对不同模块开发人员进行有效的源码管理。 |  |  | 林福生 | 池莉鹏
26 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 设计分析 | 开发完成 | 针对项目实际需求，对项目整体构架设计进行分析调整 |  |  |  | 林福生 | 池莉鹏
27 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 文档作成 | 开发完成 | 期初数据记录（2017/1/1） | 1、账户/股票/人员的资金、持仓和收益 2、融资融券信息（个人/账户） |  |  | 王海 | 池莉鹏
28 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 数据核对 | 开发完成 | 财务交割单和每日交易数据核对画面增加显示交割单数据备注字段和融资融券利息数据的导入功能 | 备注字段显示为该交割单的操作名称，利息数据从交割单导入到对应交易员的每日委托数据表中。 |  |  | 林福生 | 王海
29 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 报表 | 开发完成 | 个人收益流水查询功能修改 | 周报表和月报表的统计处理修改 |  |  | 林福生 | 池莉鹏
Note on B2: 销量、产能、质量、成本、库存、管理基础
Note on H2: 王斌坚:在必须