## 林福生
计划管控表（17年1月—17年2月） | [20 empty] | 提示：点上面加号可以展开计划审核明细
编号 | 产业 | 部门 | 项目 | 模块 | 执行方式 | 事项输出结果 | 说明 | 计划完成时间 | 完成时间 | 责任人 | 确认人 | 重要指数 | 变更状态 | 计划完成时间 | 提交人 | 日期 | 确认人 | 日期 | 备注 | 记录ID | 审批编号 | 短信事件号 | 提交部门或人员 | 编制人 | 日期 | 责任人确定 | 日期 | 审核人 | 日期 | 汇总人 | 日期 | 批准人 | 日期 | 审阅人 | 日期 | 短信内容 | 提醒短信 | 确认短信 | 催一 | 催二 | 崔三
1 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 数据导入 | 开发完成 | 交易员委托数据和财务交割单数据导入修改优化 | 买卖操作判断修改/导入默认路径保存/ | 2017-01-04 |  | 林福生 | 池莉鹏
2 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 数据维护 | 开发完成 | 交易员委托数据维护 | 1、增加交易日期/交易时间/所属账户字段可修改 2、交易数据查询页面默认显示数据修改 | 2017-01-06 |  | 林福生 | 池莉鹏
3 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 基础数据 | 开发完成 | 账户信息增加账户负责人 | 数据库表字段增加/管理画面处理修改 | 2017-01-09 |  | 林福生 | 池莉鹏
4 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 基础数据 | 开发完成 | 增加决策股票池和决策委员会变更日志 | 增加相应日志表和管理画面处理修改 | 2017-01-13 |  | 林福生 | 池莉鹏
5 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 投资决策 | 开发完成 | 交易计划单管理功能 | 交易计划单录入/修改/查询（数据库和画面设计） | 2017-01-20 |  | 林福生 | 池莉鹏
6 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 投资决策 | 开发完成 | 股票投资决策流程试用问题修改完善 | 及时解决试用过程中出现的问题 | 2017-01-20 |  | 林福生 | 池莉鹏
8 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 月结 | 开发完成 | 交易员相关数据和财务核算相关数据月结 | 账户/股票/交易员的资金/持仓/收益相关数据月结 | 2月底 |  | 林福生 | 池莉鹏
9 | 资本运营 | 证券投资 | 投资交易管理系统 | 月结 | 开发完成 | 交易员和财务相关资金/持仓/收益相关报表修改优化 | 各报表格式和数据核算（基于月结数据）修改调整 | 2月底 |  | 林福生 | 池莉鹏
Note on B2: 销量、产能、质量、成本、库存、管理基础
Note on H2: 王斌坚:在必须